## Sheet
Nummer | Kunde | Projektbezeichnung | Veranstaltungsort | Veranstaltungsbeginn | Veranstaltungsende | Dispo-Beginn | Dispo-Ende | Notiz | h IST | Art | Kostenstelle | Messe | # Dokumente | # Briefe/Mails | # Tickets | # CRM | # ERP | # GESAMT | Status | Mappenfarbe | Projektgruppe | Projektverzeichnis
04191 |  | MEHR 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-01-03 | 2026-01-06 | 2025-12-27 | 2026-01-11 | Möbel: Anlieferung: Freitag 02.01.2026 Abholung: Mittwoch 07.01.2026 bis 12h00 Teppich: Verlegung: Stamm (zwischen Weihnachten und Neujahr) Entsorgung: Rappenglitz -Sophia Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 56.8833 | Messe | GmbH | MEHR 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\MEHR 2026, Augsburg
04069 |  | TrendSet Januar 2026, München | Messe München | 2026-01-04 | 2026-01-06 | 2025-12-28 | 2026-01-08 | ACHTUNG: ab 2026 sind wir ServicepartnerStandbau für die Trendset - somit dürfen wir den Aufbau VOR dem vorgezogenen Aufbau nutzen. (habe ich für Jan26 falsch verstanden und wir haben erst im vorgezogenen aufgebaut) 15.12.26ei Timetable Vorgez. Aufbau: 15.-19. Dezember 2025 Aufbau: 02.-03. Januar 2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 07.-08. Januar 2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: bestellt Trendset bei Stamm Grafik: MR Grafik Leergut: Halle B3, Aufteilung der Halle siehe Organisatorisches sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 514.4667 | Messe | GmbH | TrendSet Januar 2026, München | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 | 26 | 99 Messe | grau | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\TrendSet Januar 2026, München
03962 |  | Werbemittelmesse 2026, MOC | MOC | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-08 | 2026-01-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: MR am 7.1 Teppichverlegung/-entsorgung: Stamm verlegt am 8.1; MR nimmt Teppich am 16.1 selbst auf Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: MOC | 272.95 | Messe | Service | Werbemittelmesse 2026, MOC | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 25 | 99 Messe | rot | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Werbemittelmesse 2026, MOC
04242 |  | Jagen und Fischen 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | Timetable Vorgez. Aufbau:--- Aufbau:12.1-13.1.2026 Achtung am Montag nur bis 16 Uhr Aufbau Fertigstellung Standbau:13.1.2026 17Uhr Fertigstellung Möbel:13.1.2026 17Uhr Jourdienst(Zeit+Manpower):15.1.2026 von 8 - 14 Uhr Abbau:19.1-20.1.2026 12 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise:Bei Rene Anlieferung/Entladung:---- Einmessen:------- Teppichverlegung/-entsorgung: Stamm verlegt und entsorgt Grafik: von MR Leergut: Wir bekommen eine Leerguthalle welche ist in klärung. sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 158.5533 | Messe | GmbH | Jagen und Fischen 2026, Augsburg | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 19 | 99 Messe | lachs | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Jagen und Fischen 2026, Augsburg
04017 |  | OPTI 2026, München | Messe München | 2026-01-16 | 2026-01-18 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | Timetable Vorgez. Aufbau: vorgezogen für GHM Stände: ab 10.01.2026 - CG Fertigstellung GHM Stände: 13.01.2026 - 13.00 Uhr - CG bitte nichts in der Nähe von Zeiss abstellen C3-631 - CG Aufbauzeiten: Dienstag, 13.01.2026 von 07:00 - 23:00 Uhr, Mittwoch, 14.01.2026 von 07:00 - 23:00 Uhr, Donnerstag, 15.01.2026 von 07:00 bis spätestens 18:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Sonntag, 18.01.2026 von 17:00 Uhr durchgehend Montag, 19.01.2026 bis spätestens 17:00 Uhr verlängerter Abbau Di, 20.01 bis 17Uhr genehmigt von GHM Julia Hofmann - FP Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 751.6767 | Messe | GmbH | OPTI 2026, München | 1 | 7 | 0 | 31 | 7 | 46 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\OPTI 2026, München
04138 |  | SWISSBAU 2026, Basel | Messe Basel | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 2026-01-12 | 2026-01-28 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Basel Messeplatz 1 4058 Basel, Schweiz | 0.5 | Messe | GmbH | SWISSBAU 2026, Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe | rosa | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\SWISSBAU 2026, Basel
04311 |  | Umbau / Schneider Electric Grenoble 2026 |  | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 2026-01-19 | 2026-02-04 |  | 162 | Messe | GmbH | Umbau / Schneider Electric Grenoble 2026 | 0 | 2 | 0 | 7 | 10 | 19 | 05 Sammelprojekt |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Umbau Schneider Electric Grenoble 2026
04317 |  | munich fabric start Januar 2026, MOC | MOC | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 26.01.2026 / 07:00 – 13:00 Uhr - für die einzelnen Möbelanlieferungen Service: 26.01.2026 / 13:00 – 17:00 Uhr - muss noch genauer definiert werden 29.01.2026 / 15:45 – 16:15 Uhr - Rücklieferung der ck-Knopf Kiste Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 29.01.2026 / 17:00 – 20:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Transporte: Hin 26.01.2026 Rück 29.01.2026 Veranstaltungsort: MOC Lilienthalallee 40 80939 München | 1.25 | Messe | Service | munich fabric start Januar 2026, MOC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\munich fabric start Januar 2026, MOC
03912 |  | Spielwarenmesse 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-01-27 | 2026-01-31 | 2026-01-18 | 2026-02-05 | Timetable Vorgez. Aufbau: Amigo 17.-18.01 Meplan 3 Flächen 17.-18.01 Spin Master ab 18.01. 12 Uhr => ab 17.01 12-16 Uhr vorzeitiges Abladen in Halle 3A Aufbau: 19.01.2026-26.01.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 01.02.2023-03.02.2026 verlängerter Abbau nur Spin Master am 04.02. Organisatorisches Einfahrtsscheine => => bekommen wir von Meplan /Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Stamm Grafik: Leergut: seitens Meplan kein Leergut sonstige Besonderheiten: Meplan hat einen Stapler am 17+19.1. bestellt Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 1976.0033 | Messe | GmbH | Spielwarenmesse 2026, Nürnberg | 0 | 16 | 0 | 45 | 17 | 78 | 99 Messe | gelb | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Spielwarenmesse 2026, Nürnberg
04254 |  | AGRITECH 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-21 | 2026-01-31 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 27.01.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 29.01.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 0.5 | Messe | GmbH | AGRITECH 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe | grau | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\AGRITECH 2026, Augsburg
04392 |  | A\FAIR 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 0.5 | Messe | GmbH | A\FAIR 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\AFAIR 2026, Augsburg
04356 |  | creativmesse 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 2026-01-23 | 2026-02-03 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 29.01.2026 ab 8 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau:01.02. nach Messeende Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: wird nicht benötigt Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 4.75 | Messe | GmbH | creativmesse 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\creativmesse 2026, Augsburg
04078 |  | MIDO 2026, Mailand | Mailand | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 2026-01-22 | 2026-02-09 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Montag 26.01.2026 (von 7:30 bis 18:30) bis Freitag 30.01.2026 (von 7:30 bis 2:00 Uhr Früh) Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Montag 02.02.2026 (von 7:30 bis 22:00) bis Mittwoch 04.02.2026 (von 7:30 bis 18:30) Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: | 10.28 | Messe | GmbH | MIDO 2026, Mailand | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\MIDO 2026, Mailand
04088 |  | Karrieretag 2026, Moosburg | Stadthalle Moosburg | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | neue (alte) Location: Stadthalle Mossburg (Stadthalle&Turnhalle), Breitenbergstr. 18, 85368 Moosburg a.d. Isar Bedarf 2026 (14.01.26) Wände ca. 200 lfdm (unterschiedliche Höhen 2,5 / 2,0 / 1,1 m Bodenzargen ca. 30 lfdm Möbel: ca 45 Stk. Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 05.02.2026 / 07:00-08:00 Uhr Anlieferung und Aufbau Fertigstellung Standbau: 05.02.2026 / bis 15.00 Uhr (Aussteller kommen ab 15.30 Uhr) Fertigstellung Möbel: 05.02.2026 / bis 15.00 Uhr (Aussteller kommen ab 15.30 Uhr) Jourdienst(Zeit+Manpower): bis jetzt kein Service / bitte bei Fr. Ecker verabschieden Abbau: 06.02.2026 / 17:00-22:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: nicht notwendig Anlieferung/Entladung: es steht kein Stapler zur Verfügung, unbedingt mit Hebebühne liefern Einmessen: muss durch uns erledigt werden / geplant 2 Mann á 2 Std. Teppichverlegung/-entsorgung: bis jetzt keine Teppichbestellung wg. neuer Location Grafik: --- Leergut: muss geklärt werden sonstige Besonderheiten: Service: 05.02.2026 / 14:00-17:00 Uhr Aussteller-Service (muss noch genau geklärt werden) Transporte: Hin 05.02.2026 / Rück 06.02.2026 Veranstaltungsort: Stadthalle Moosburg Breitenbergstraße 18 85368 Moosburg a.d. Isar | 12.3333 | Messe | GmbH | Karrieretag 2026, Moosburg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 Messe | lachs | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Karrieretag 2026, Moosburg
04150 |  | BIOFACH 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-02-10 | 2026-02-13 | 2026-02-01 | 2026-02-18 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 1 | Messe | GmbH | BIOFACH 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe | rot | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BIOFACH 2026, Nürnberg
04373 |  | Siemens HV 2026, München | Olympiahalle München | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-05 | 2026-02-14 | Timetable Vorgez. Aufbau:NEIN Aufbau:05.02 - 07.02.2026 Fertigstellung Standbau:07.02.2026 18.00 Fertigstellung Möbel: Keine Mäbel Jourdienst(Zeit+Manpower):Kein Bedarf Abbau:12.02.2026 ab 20Uhr bis 13.02. 18Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Wir sind für die Aufbautage einfahrtsberechtigt und müssen uns nor an der Schranke Täglich anmelden. Aufbauausweiße bekommen wir von Alexander Ibisch vor Ort überreicht. Anlieferung/Entladung: Anlieferung bei Olympiahalle Eingang Ost. Entladung mit Stapler 3,5t kommt über Dammböck ab ersten Aufbautag, Wir dürfen selber fahren. Anfahrtsplan Hinterlege ich im Kopfprojekt sobald ich ihn habe. Ebene 3 wird mit dem Stapler vor ort angefahren und mit der ameise in der ebene verfahren. Einmessen:Kein Bedarf Teppichverlegung/-entsorgung:Kein Bedarf Grafik:Kein Bedarf Leergut: Müssen wir wieder mit nach Hause nehmen sonstige Besonderheiten: Einlass nur mit Sicherheitschuhen Warnweste und Helm. Der Bankenschalter muss zu erste gebaut werden. 30% von den Schallschutzwänden müssen Händisch vertragen werden siehe Plan ebene 4 Veranstaltungsort: Olympiahalle München Ebene 3&4 | 0.5 | Messe | GmbH | Siemens HV 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Siemens HV 2026, München
04305 |  | Beer & Food Attraction 2026, Rimini | Rimini Expo Centre, Italien | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 2026-02-09 | 2026-02-20 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Rimini Expo Centre Italien | 16.5 | Messe | GmbH | Beer & Food Attraction 2026, Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Beer & Food Attraction 2026, Rimini
04201 |  | f.re.e 2026, München | Messe München | 2026-02-18 | 2026-02-22 | 2026-02-11 | 2026-02-24 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 4.1667 | Messe | GmbH | f.re.e 2026, München | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 99 Messe | rosa | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\f.re.e 2026, München
04279 |  | EAPCI Summit 2026, MOC | MOC | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-12 | 2026-02-22 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: MOC | 8.25 | Messe | Service | EAPCI Summit 2026, MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\EAPCI Summit 2026, MOC
04368 |  | RETRO CLASSICS Stuttgart 2026 | Messe Stuttgart | 2026-02-19 | 2026-02-22 | 2026-02-10 | 2026-02-27 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Stuttgart | 4 | Messe | GmbH | RETRO CLASSICS Stuttgart 2026 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\RETRO CLASSICS Stuttgart 2026
04147 |  | IMOT 2026, München | Messe München | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2026-02-13 | 2026-02-27 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 10.3333 | Messe | GmbH | IMOT 2026, München | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 Messe | blau | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\IMOT 2026, München
04025 |  | Inhorgenta 2026, München | Messe München | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 155.38 | Messe | GmbH | Inhorgenta 2026, München | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 99 Messe | grün | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Inhorgenta 2026, München
04022 |  | EuroShop 2026, Düsseldorf | Messe Düsseldorf | 2026-02-22 | 2026-02-26 | 2026-02-13 | 2026-03-03 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Hallen/halls Hallen 1 + 4 - 16 ohne 8a+b: 14.02.2026 (07:30) - 21.02.2026 (null) Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Hallen/halls Hallen 1 + 4 - 16 ohne 8a+b: 27.02.2026 (00:00) - 02.03.2026 (15:30) Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf | 126.75 | Messe | GmbH | EuroShop 2026, Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\EuroShop 2026, Düsseldorf
04052 |  | Enforce Tac 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 2026-02-14 | 2026-03-02 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 23.25 | Messe | GmbH | Enforce Tac 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Enforce Tac 2026, Nürnberg
04270 |  | LOPEC 2026, München | Messe München | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-17 | 2026-02-28 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 2.25 | Messe | GmbH | LOPEC 2026, München | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\LOPEC 2026, München
04008 |  | infotage FACHDENTAL Leipzig 2026 | GLOBANA Messe-& Conference Center, Leipzig | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-02-18 | 2026-03-05 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Mittwoch, 25.02.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr Donnerstag, 26.02.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 26.02.2026, 15:00 Uhr Fertigstellung Möbel: 26.02.2026 Laufzeit: Freitag: 12.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag: 09.30 Uhr - 15.30 Uhr Jourdienst(Zeit+Manpower): 2 Mann, Freitag 27.02.2026, ca. 8-12 Uhr Abbau: Samstag, 28.02.2026, ab ca. 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr Sonntag, 01.03.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr (Fixtermin) Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Einfahrtsscheine werden uns zugeschickt Auf- und Abbauausweise werden keine benötigt. Anlieferung/Entladung: Einmessen: bauseits Teppichverlegung/-entsorgung: MR legen mit Folie, aufnehmen und entsorgen Grafik: MR Grafik, ggf. H&D Leergut: VA kann uns gerne LKW-Stellplätze zur Verfügung stellen, Lagermöglichkeiten in der Halle gibt es leider nicht. ***Anzahl der Stellplätze müssen wir noch mitteilen!*** sonstige Besonderheiten: 1.) Die Veranstaltung findet in den folgenden Hallen statt: Halle 1 + 2 - Befahrbeikeit 10 kN/m² Halle B - Befahrbeikeit 5 kN/m² 2.) Hallen 1+2 sind vollflächig mit Teppichboden ausgestattet! 3.) MR legt zum Ende hin noch 2x13m Gangläufer in Halle B (mit Folie ). Auftrag und Plan sind vorhanden. 4.) 01/B18 - 12m² bauseitiger Teppich (ggf. Tetrapakfolie) wird von uns aufgenommen, Entsorgung über VA Veranstaltungsort: GLOBANA Messe- & Conference Center Münchener Ring 2 04435 Schkeuditz/Leipzig | 63.1667 | Messe | Service | infotage FACHDENTAL Leipzig 2026 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 99 Messe | rot | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\infotage FACHDENTAL Leipzig 2026
04127 |  | ABC Salon 2026, MOC | MOC | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-02-22 | 2026-03-04 | Timetable BITTE UNBEDINGT MIT FRAU WEBER VON AVR NOCH ABSTIMMEN UND GENEHMIGEN LASSEN Vorgez. Aufbau: WTV legt in beiden Atrien die Teppiche ¦ Zeiten und Reihenfolge sind noch unklar AudioConcept baut in beiden Atrien die Traversen ¦ Zeiten und Reihenfolge noch unklar Aufbau: Fertigstellung Standbau: Aufbaubeginn der Aussteller: ?? Fertigstellung Möbel: Möbel für Infopoints 27.02.26 17°° Jourdienst(Zeit+Manpower): Sa. 28.02. 12:00 - 20:00 ¦ pro Atrium jeweils 2 Monteure So. 01.03. 07:30 - 09:30 ¦ pro Atrium jeweils 1 Monteur Abbau: Mo. 02.03. 17:00 - 24:00 für alle Aussteller beide Innenbereich der Atrien müssen gleich bei Messeende komplett abgebaut werden AudioConcept baut am?? ab ?? Uhr die Traversen ab ¦ Reihenfolge noch unklar WTV nimmt die Teppich in den Atrien am ?? wieder auf und entsorgt diese Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Dieses Jahr evtl. eine kleine Sonderschau in Halle 4 als Test für eine Messeerweiterung in 2027 Veranstaltungsort: Atrium 3 + 4 | 63.63 | Messe | Service | ABC Salon 2026, MOC | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 99 Messe | grün | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\ABC Salon 2026, MOC
04204 |  | Freizeit Messe 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | Erste Auszählung 20.01.26 Pflichtwandbau: Halle 6:133 lfdm Octa/ Halle 7: 48 lfdm / Halle 8: 68 lfdm /Halle 9/ 253 lfdm Gesamt: 502 lfdm Octa Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: nicht notwendig Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Markus GmbH Grafik:MR Leergut: bespreche mich mit AFAG wegen Leergut Einlagerun sonstige Besonderheiten: Stapler über AFAG bestellt Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 37.0833 | Messe | GmbH | Freizeit Messe 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 99 Messe | blau | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Freizeit Messe 2026, Nürnberg
04172 |  | IHM/Garten 2026, München | Messe München | 2026-03-04 | 2026-03-08 | 2026-02-25 | 2026-03-06 | Timetable Vorgez. Aufbau: Ist Möglich wenn Nötig ab Samstag 28.02.2026 muss beantragt werden. Aufbau:01.03 - 03.03.2026 18 UHR Fertigstellung Standbau: Classic Stände bis 02.03.2026 12UHR Fertigstellung Möbel: In klärung Jourdienst(Zeit+Manpower): Ja während der Laufzeit Abbau: 08.03.2026 Ab 18 UHR bis 10.03.2026 18UHr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Kein Bedarf Anlieferung/Entladung: Wir selbst wie immer Einmessen: Kein Bedarf Teppichverlegung/-entsorgung:Stamm und Stamm Grafik: evtl. einzelne Stände Leergut: Wir selbst wie immer sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Riem Hallen B1 - B3 C1 - C2 | 7.3333 | Messe | GmbH | IHM/Garten 2026, München | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\IHMGarten 2026, München
04246 |  | Light + Building 2026, Frankfurt | Messe Frankfurt a. M. | 2026-03-08 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Frankfurt | 0.5 | Messe | GmbH | Light + Building 2026, Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Light Building 2026, Frankfurt
04213 |  | embedded world 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-01 | 2026-03-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 06.03.-09.03.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 13.03.-14.03.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: | 6.25 | Messe | GmbH | embedded world 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe | gelb | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\embedded world 2026, Nürnberg
03887 |  | MIPIM 2026, Cannes |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-02-27 | 2026-03-18 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 04.03.2026-09.03.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 14.03.2026-15.03.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: siehe Anhang Veranstaltungsort: Palais des Festivals Cannes, Frankreich | 21 | Messe | GmbH | MIPIM 2026, Cannes | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\MIPIM 2026, Cannes
04319 |  | azubitage Wiesbaden 2026 | RMCC Wiesbaden | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-04 | 2026-03-19 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 11.03.2026 / 08.30 Uhr FIX Aufbau: 11.03.2026 / 08.00 – 11.00 Uhr Einmessen 09.00 – 13.00 Uhr Teppichverlegung (Stamm) 10:00-19:00 Uhr Aufbau Fertigstellung Standbau: 11.03.2026 / 19.00 Uhr (Teppich, Grundbau, Raster) 12.03.2026 / 11.00 Uhr (Elektro, Blenden, Folien Teppich einschneiden) Fertigstellung Möbel: 12.03.2026 / 11.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 12.03.2026 / 12.00 – 18.00 Uhr / 2 Mann 13.03.2026 / 07.30 – 10.30 Uhr / 2 Mann Abbau: 14.03.2026 / 15.00 - 22:00 Uhr (Abbau und Verladen muss bis 22.00 Uhr beendet sein, danach Probleme wg. Ruhestörung Nachbarn) Abholung: 14.03.2026 / 20.00 Uhr FIX Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung; Stapler muss vor Ort angemietet werden / Steinbrück Einmessen: wird 2026 durch Rappenglitz durchgeführt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm / Aufnahme und Entsorgung durch uns – leere Corlette mit einplanen!!! Grafik: Blenden / evtl. Füllungen Leergut: MUSS GEKLÄRT WERDEN, je nach Hallenbelegung in Halle mgl. sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: RMCC Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden | 6.5833 | Messe | Service | azubitage Wiesbaden 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\azubitage Wiesbaden 2026
04010 |  | infotage FACHDENTAL München 2026 | MOC | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-06 | 2026-03-16 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Mittwoch, 11.03.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr Donnerstag, 12.03.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): 1-2 Mann 1. Lauftag 13.03.2026, ca. 8-12 Uhr Abbau: Samstag, 14.03.2026, ab ca. 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr Sonntag, 15.03.2026, 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Stamm Grafik: MR Grafik Leergut: sonstige Besonderheiten: Möbel vor Ort in Absprache mit VA stellen: - 4F30 (dental studio) - 4G01 (dental arena) Veranstaltungsort: MOC – Event Center Messe München Lilienthalallee 40 80939 München | 38.25 | Messe | Service | infotage FACHDENTAL München 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 99 Messe | lachs | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\infotage FACHDENTAL München 2026
04388 |  | Bauen-Leben-Umwelt 2026, Memmingen | Stadthalle Memmingen | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-05 | 2026-03-20 | Laufzeit: 14.+15.03.2026, 10-17 Uhr Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Donnerstag, 12.03.2026 Anliefern: 09:30 Uhr Aufbau: ab 11:00 Uhr – 19:00 Uhr Fertigstellung Standbau: 12.03.2026, 19:00 Uhr (ggf. 17:00 Uhr wenn Standübergabe erwünscht) Fertigstellung Möbel: 12.03.2026, 19:00 Uhr (ggf. 17:00 Uhr wenn Standübergabe erwünscht) Jourdienst(Zeit+Manpower): ohne Abbau: Montag, 16.03.2026 07:00 - 11:00 Uhr 08:00 - 12:00 Uhr möglich? (vgl. Vorjahre, noch in Absprache) Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: nicht notwendig Anlieferung/Entladung: Zufahrt möglich mit 7,5 oder 12to. Anfahrt im Obergeschoss, Hanglage Zahlen von 2025: Ca. 30m Wand, DZ, ca. 10 Langarmstrahler müssen zu Fuß ins EG/Foyer, kein passender Aufzug vorhanden. Alternativ umparken, was recht umständlich Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Rappenglitz, legen mit/ohne Folie, wieder aufnehmen und entsorgen Grafik: MR Grafik Leergut: Kann wieder an der Zufahrtsbühne gelagert werden sonstige Besonderheiten: - Falls gewünscht Standübergabe: nur am 12.03.2026 17:00 Uhr möglich - Je nach Kapazität: evtl. am 12.03. Nachzügler bearbeiten. - kein Stapler vorhanden Veranstaltungsort: Stadthalle Memmingen Ulmer Straße 5 87700 Memmingen Veranstalter: Manfred Künstle Eventmanager Friedhofstr. 1a 86879 Wiedergeltingen E-Mail: kontakt@messe-memmingen.de Telefon: +49 8241 962349 Fax: +49 8241 962875 Mobil: +49 173-3939311 | 2.75 | Messe | GmbH | Bauen-Leben-Umwelt 2026, Memmingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Bauen-Leben-Umwelt 2026, Memmingen
04265 |  | DGP-Kongress 2026, München | ICM München | 2026-03-18 | 2026-03-21 | 2026-03-11 | 2026-03-23 | Timetable Vorgez. Aufbau: Der vorgezogene Aufbau startet Sonntag, 15.03. Vorgezogen ist bei der DGP relativ - 2019 haben alle größeren Aussteller aufgebaut. Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): voraussichtl. Mi. 18.03 26- 10-16 Uhr (1-2 Mann) Do. 19.03.26 - 7-9 Uhr (1-2 Mann) Abbau: Der Abbau beginnt am letzten VA-Tag, Sa., 21.03.2026 am frühen Nachmittag (ca. 13:00 Uhr). Die Aussteller können über Nacht abbauen und einen verlängerten Abbau buchen bis Sonntag, 22.03.2025, 12:00 Uhr. Somit können wir den Abbau gerne auch bis Sonntag, 22.03.2026 bis Mittag planen. Dann allerdings startet das Rüsten für die analytica im ICM. Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: Lagern könnten wir ggf. in einer Ecke im E-West. Das solle sich mit der analytica ausgehen. Alle Hallen sind belegt und B0 für die DGP auch sonstige Besonderheiten: ICM wird versuchen am Freitag, dem 13. März einmessen zu lassen. Veranstaltungsort: ICM München | 21.6667 | Messe | GmbH | DGP-Kongress 2026, München | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\DGP-Kongress 2026, München
04224 |  | Performance Days März 2026, München |  | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-11 | 2026-03-21 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: MR entfernt diesmal die Folien. Absprache zw ML und PD. (13.1.ei) Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 233.5 | Messe | GmbH | Performance Days März 2026, München | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 99 Messe | grau | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Performance Days März 2026, München
03917 |  | succeet 2026, Wiesbaden | RMCC Wiesbaden | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-09 | 2026-03-24 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Aufbauzeiten Montag, 16.03.2026, 7:00 bis 22:00 Uhr und Dienstag, 17.03.2026, 7:00 bis 22:00 Uhr Abbauzeiten Donnerstag, 19.03.2026, 17:00 bis 22:00 Uhr Freitag, 20.03.2026, 7:00 bis 10:00 Uhr (nur Ausfahrt/Abholung) Öffnungszeiten für Besucher:innen Mittwoch, 18.03.2026, 9:00 – 18:30 Uhr + Happy Hour bis 19:30 Uhr Donnerstag, 19.03.2026, 9:00 – 17:00 Uhr Fertigstellung Standbau: 17.03.2026 bis 12.00 Uhr Fertigstellung Möbel: 17.03.2026 bis 10.00 Uhr LEVANTE MEDIAS. sonst bis 14.00 Uhr Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: RheinMain CongressCenter Wiesbaden | 79 | Messe | GmbH | succeet 2026, Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\succeet 2026, Wiesbaden
04085 |  | analytica 2026, München | Messe München | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-17 | 2026-03-29 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 145.25 | Messe | GmbH | analytica 2026, München | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\analytica 2026, München
03313 |  | ceramitec 2026, München | Messe München | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 2026-03-28 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 5.75 | Messe | GmbH | ceramitec 2026, München | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 99 Messe | orange | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\ceramitec 2026, München
04268 |  | Holz-Handwerk 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-15 | 2026-04-01 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 18.03.2026-23.03.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 28.03.2026-30.03.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 2.75 | Messe | GmbH | Holz-Handwerk 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Holz-Handwerk 2026, Nürnberg
04215 |  | LogiMAT 2026, Stuttgart | Messe Stuttgart | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 19.03.-23.03.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 27.03.-28.03.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: | 30.5 | Messe | GmbH | LogiMAT 2026, Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\LogiMAT 2026, Stuttgart
04249 |  | MCE 2026, Mailand | Fiera Milano, Mailand | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Fiera Milano in Rho (MI) | 10.75 | Messe | GmbH | MCE 2026, Mailand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 99 Messe | rot | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\MCE 2026, Mailand
04348 |  | interior-Messe 2026, Fürstenfeldbruck | Veranstaltungsforum FFB | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 2026-03-20 | 2026-03-31 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 26.03.26 - 8-20 Uhr Fertigstellung Standbau:26.03.2026 -- so früh als möglich, bitte mit dem Aufbau gleich um 8 Uhr beginnen Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau:29.03.26 - ab 18 Uhr + 30.03.26 8-12 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: MR Grafik:MR Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Veranstaltungsforum FFB | 4 | Messe | GmbH | interior-Messe 2026, Fürstenfeldbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\interior-Messe 2026, Fürstenfeldbruck
04366 |  | RETRO CLASSICS Essen 2026 | Messe Essen | 2026-04-08 | 2026-04-12 | 2026-03-30 | 2026-04-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Essen | 0.5 | Messe | GmbH | RETRO CLASSICS Essen 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\RETRO CLASSICS Essen 2026
04390 |  | GewerbeMesse 2026, Manching | Barthelmarktgelände Oberstimm | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Wenn nötig ab 30.3.2026 Aufbau:01-02.04.2026 Fertigstellung Standbau:02.04.2026 20Uhr Fertigstellung Möbel: Bis jetzt keine Möbel Jourdienst(Zeit+Manpower):Kein Bedarf Abbau:14.04.2026 22Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Kein Bedarf Anlieferung/Entladung: 40T kein Problem Stapler und Fahrer vor Ort Einmessen:Kein Bedarf Teppichverlegung/-entsorgung: Kommt vom Veranstallter Grafik:Kein Bedarf Leergut:Kann vor Ort bleiben wir müssen uns nur selber die Kabine dafür Bauen Laut Herr Schauß sind 5x5 Meter dafür kein problem sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Barthelmarktgelände Oberstimm 85077 Manching | 0.5 | Messe | GmbH | GewerbeMesse 2026, Manching | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\GewerbeMesse 2026, Manching
03948 |  | BioWest 2026, Düsseldorf | Messe Düsseldorf | 2026-04-12 | 2026-04-12 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 08.04.2026 / 09.00 – 12.00 Uhr Materialanlieferung (Matze organisiert Abladen) 12.00 – 17.00 Uhr Verteilung Aufbau: 09.04.2026 / 08.00 – 19.00 Uhr 10.04.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 10.04.2026 / 19.00 Uhr Fertigstellung Möbel: 10.04.2026 / 19.00 Uhr Restarbeiten mgl.: 11.04.2026 / 08.00 – 12.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 11.04.2026 / 12.00 – 18.30 Uhr / 5 Mann 12.04.2026 / 07.30 – 10.30 Uhr / 3 Mann (Ende muss mit Messeleitung vor Ort abgesprochen werden) Abbau: 12.04.2026 / 17.00 – 22.00 Uhr 13.04.2026 / 07.30 – 15.00 Uhr Abholung: 13.04.2026 / 14.00 – 16.00 Uhr FIX Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig / wir bekommen Parkscheine für Samstag & Sonntag (max. 3 Stk.) Anlieferung/Entladung: Stapler muss vor Ort angemietet werden / Übernimmt in der Orga Matze Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Veranstalter / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: evtl. Füllungen / Montage von Veranstalter-Bannern Leergut: je nachdem wie die Halle belegt ist, kann in der Halle eingelagert werden, muss aber evtl. ein Lager gebaut werden sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort Messe Düsseldorf, Halle 8a, Stockumer Höfe, 40474 Düsseldorf | 0.5 | Messe | Service | BioWest 2026, Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BioWest 2026, Düsseldorf
04307 |  | ifh-INTHERM 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-05 | 2026-04-22 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 4 | Messe | GmbH | ifh-INTHERM 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\ifh-INTHERM 2026, Nürnberg
04262 |  | Leben Wohnen Freizeit 2026, Ulm | Messe Ulm | 2026-04-16 | 2026-04-19 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Ulm | 3 | Messe | GmbH | Leben Wohnen Freizeit 2026, Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Leben Wohnen Freizeit 2026, Ulm
03908 |  | HANNOVER MESSE 2026, Hannover | Messe Hannover | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-04-11 | 2026-04-29 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 01.04.2026-19.04.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 25.04.2026-29.04.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Hannover | 12.5 | Messe | GmbH | HANNOVER MESSE 2026, Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\HANNOVER MESSE 2026, Hannover
04206 |  | akustika 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 2026-04-15 | 2026-05-01 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 2.5 | Messe | GmbH | akustika 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\akustika 2026, Nürnberg
04322 |  | azubitage Koblenz 2026 | EPG-Arena Koblenz | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 22.04.2026 / 07.30 Uhr FIX Aufbau: 22.04.2026 / 07:30-09:00 Uhr Anlieferung und Abladen 22.04.2026 / 08:00-11.00 Uhr Einmessen 22.04.2026 / 09:00-13.00 Uhr Teppichverlegung (Stamm) 22.04.2026 / 10.00-20.00 Uhr Aufbau komplett Fertigstellung Standbau: 22.04.2026 / 20.00 Uhr (Teppich, Grundbau, Raster, Elektro, Folie einschneiden) 23.04.2026 / 11.00 Uhr (Blenden, Rest Möbel) Fertigstellung Möbel: 22.04.2026 / 20.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 23.04.2026 / 10.00 – 18.00 Uhr / 2 Mann 24.04.2026 / 07.30 – 11.00 Uhr / 2 Mann Abbau: 25.04.2026 / 15.00 - 00:00 Uhr (Verladen kann bis 01.00 Uhr werden, Material muss um 00.00 aus der Halle sein) Abholung: 25.04.2026 / 1 Zug 22.00 Uhr, 2. Zug ab 23.00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Schrankencode muss 1 Woche vorher erfragt werden Anlieferung/Entladung: Stapler muss vor Ort angemietet werden Einmessen: wird durch Rappenglitz erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm / Aufnahme und Entsorgung durch uns – vor Ort wird Müllcontainer angemietet Grafik: Blenden / evtl. Füllungen Leergut: MUSS GEKLÄRT WERDEN, je nach Hallenbelegung in Halle mgl. sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: EPG-Arena Koblenz, Jupp-Gauchel-Str. 10, 56075 Koblenz | 5.2833 | Messe | Service | azubitage Koblenz 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\azubitage Koblenz 2026
04145 |  | Maimarkt 2026, Mannheim | Maimarktgelände Mannheim | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 2026-04-16 | 2026-05-10 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Maimarktgelände Mannheim | 8 | Messe | GmbH | Maimarkt 2026, Mannheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Maimarkt 2026, Mannheim
03951 |  | BioOst 2026, Leipzig | Messe Leipzig | 2026-04-26 | 2026-04-26 | 2026-04-17 | 2026-05-01 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 22.04.2026 / 09.00 – 12.00 Uhr Materialanlieferung (Matze organisiert Abladen) 12.00 – 17.00 Uhr Verteilung Aufbau: 23.04.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr 24.04.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 24.04.2026 / 19.00 Uhr Fertigstellung Möbel: 24.04.2026 / 19.00 Uhr Restarbeiten mgl.: 25.04.2026 / 08.00 – 12.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 25.04.2026 / 12.00 – 18.30 Uhr / 5 Mann 26.04.2026 / 07.30 – 10.30 Uhr / 3 Mann (Ende muss mit Messeleitung vor Ort abgesprochen werden) Abbau: 26.04.2026 / 17.00 - 22.00 Uhr 27.04.2026 / 07.30 – 15.00 Uhr Abholung: 27.04.2026 / 14.00 – 16.00 Uhr FIX Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Stapler muss vor Ort angemietet werden / Übernimmt in der Orga Matze Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Veranstalter / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: evtl. Füllungen / Montage von Veranstalter-Bannern Leergut: je nachdem wie die Halle belegt ist, kann in der Halle eingelagert werden, muss aber evtl. ein Lager gebaut werden sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort Messe Leipzig, Halle 5, Messe-Allee, 04356 Leipzig | 11.7633 | Messe | Service | BioOst 2026, Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BioOst 2026, Leipzig
04199 |  | BioVaria 2026, München | SOFITEL München Bayerpost | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Sofitel München | 3 | Messe | GmbH | BioVaria 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BioVaria 2026, München
03744 |  | IFAT 2026, München | Messe München | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 2026-04-27 | 2026-05-09 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 157.6833 | Messe | GmbH | IFAT 2026, München | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\IFAT 2026, München
04370 |  | Deutsche Baumpflegetage 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 2026-04-28 | 2026-05-09 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Augsburg | 1 | Messe | GmbH | Deutsche Baumpflegetage 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Deutsche Baumpflegetage 2026, Augsburg
03931 |  | interpack 2026, Düsseldorf | Messe Düsseldorf | 2026-05-07 | 2026-05-13 | 2026-04-28 | 2026-05-18 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): JA, bitte eine Person am ersten Tag ab Messestart. Dann auf Abruf in der Nähe Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Düsseldorf | 71.25 | Messe | GmbH | interpack 2026, Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\interpack 2026, Düsseldorf
04325 |  | We want you 2026, Neu-Ulm | Ratiopharm Arena, Neu-Ulm | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 09.05.2026, 08.00 Uhr Aufbau: 09.05.2026 / 08.30 – 15.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 09.05.2026 / 14.30 Uhr Fertigstellung Möbel: 09.05.2026 / 14.30 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): bis jetzt nicht benötigt Abbau: 10.05.2026 / 15.30 – 21.00 Uhr Abholung: 10.05.2026, 20.00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Am Ende der Einfahrt ist rechts eine Schranke, notfalls muss da geklingelt werden. Dann links Richtung Ladehof fahren, da ist dann ein Tor, das geöffnet wird. Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: t.b.d. Leergut: kann vor Ort verbleiben sonstige Besonderheiten: Stapler vor Ort Veranstaltungsort Ratiopharm Arena, Europastraße 25, 89231 Neu-Ulm | 0 | Messe | GmbH | We want you 2026, Neu-Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\We want you 2026, Neu-Ulm
04257 |  | DKF 2026, München | SOFITEL München Bayerpost | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 11.05.2026 / 07:00-14:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 12.05.2026 / 17:30-22:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: SOFITEL München Bayerpost | 2.25 | Messe | GmbH | DKF 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\DKF 2026, München
04001 |  | Interzoo 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-05-03 | 2026-05-20 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 22 | Messe | GmbH | Interzoo 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe | rot | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Interzoo 2026, Nürnberg
04073 |  | KotlinConf 2026, München | ICM München | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2026-05-13 | 2026-05-24 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: ICM München | 9.5 | Messe | GmbH | KotlinConf 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\KotlinConf 2026, München
04090 |  | HIGH END 2026, Wien | Wien / Österreich | 2026-06-04 | 2026-06-07 | 2026-05-20 | 2026-06-15 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: | 249.27 | Messe | Service | HIGH END 2026, Wien | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\HIGH END 2026, Wien
04103 |  | PCIM Expo 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2026-05-31 | 2026-06-16 | Timetable Vorgez. Aufbau: Bei Bedarf kann ein vorgezogener Aufbau kostenpflichtig beantragt werden: Mindeststandgröße für vorgezogenen Aufbau: 60 m² Zeiten: ab Freitag, 05.06.2026, 07:00 – 24:00 Uhr: (Verlängerung auf Anfrage kostenpflichtig möglich) Gebühr: 610 EUR pro Stand Aufbau: Samstag, 06.06.2026 07:00 – 24:00 Uhr Sonntag, 07.06.2026 00:00 – 24:00 Uhr Montag, 08.06.2026 00:00 – 20:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Donnerstag, 11.06.2026 17:00-22:00 Uhr Freitag, 12.06.2026 07:00 - 24:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Auf- und Abbauausweis werden benötigt Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Bitte beachten Sie zudem, dass für die Einfahrt in die Ladehöfe des Messegeländes in Nürnberg die Buchung von Zeitslots über das System TransITfair verpflichtend ist. Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 3.67 | Messe | GmbH | PCIM Expo 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\PCIM Expo 2026, Nürnberg
03969 |  | Cosmetic Business 2026, MOC | MOC | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 2026-06-13 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: MOC | 159.69 | Messe | Service | Cosmetic Business 2026, MOC | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Cosmetic Business 2026, MOC
04379 |  | E-Waste World 2026, Frankfurt | Messe Frankfurt | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-08 | 2026-06-23 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Frankfurt | 0.5 | Messe | GmbH | E-Waste World 2026, Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\E-Waste World 2026, Frankfurt
04352 |  | Stone+tec 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 2026-06-08 | 2026-06-25 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 1 | Messe | GmbH | Stone+tec 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Stonetec 2026, Nürnberg
04099 |  | The smarter E 2026, München | Messe München | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 2026-06-16 | 2026-06-27 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 54.25 | Messe | GmbH | The smarter E 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\The smarter E 2026, München
04037 |  | EUROBIKE 2026, Frankfurt | Messe Frankfurt | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 2026-06-15 | 2026-07-03 | Timetable Vorgez. Aufbau: 17.06.2026 - 18.06.2026 Aufbau: 19.06.2026-23.06.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 28.06.2026 / ab 18:00 Uhr - 01.07.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Frankfurt | 0 | Messe | GmbH | EUROBIKE 2026, Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\EUROBIKE 2026, Frankfurt
04227 |  | FeuerTrutz 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-06-24 | 2006-06-25 | 2026-06-15 | 2026-06-30 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 23.06.2026 / 07:00-19:00 Uhr 24.06.2026 / 07:00-19:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 26.06.2026 / 17:00-22:00 Uhr 27.06.2026 / 07:00 -19:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 7.5 | Messe | GmbH | FeuerTrutz 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\FeuerTrutz 2026, Nürnberg
04289 |  | SicherheitsExpo 2026, MOC | MOC | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-06-24 | 2026-07-04 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: MOC | 25.5 | Messe | Service | SicherheitsExpo 2026, MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\SicherheitsExpo 2026, MOC
04277 |  | WCCM-ECCOMAS 2026, München | ICM München | 2026-07-19 | 2026-07-24 | 2026-07-12 | 2026-07-26 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: ICM München | 1 | Messe | GmbH | WCCM-ECCOMAS 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\WCCM-ECCOMAS 2026, München
04080 |  | automechanika 2026, Frankfurt | Messe Frankfurt | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 2026-08-30 | 2026-09-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 03.09.2026-07.09.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 13.09.2026-14.09.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Frankfurt | 3.75 | Messe | GmbH | automechanika 2026, Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\automechanika 2026, Frankfurt
04385 |  | expopharm 2026, München | Messe München | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-08 | 2026-09-19 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 0.5 | Messe | GmbH | expopharm 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\expopharm 2026, München
04184 |  | Kind + Jugend 2026, Köln | Messe Köln | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2026-09-06 | 2026-09-22 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 10.09.2026 08:00 - 24:00 Uhr 11.09. bis 13.09.2026 00:00 - 24:00 Uhr 14.09.2026 00:00 - 18:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 17.09.2026 18:00 Uhr - 24:00 Uhr (Einfahrt LKW ab 19:30 Uhr) 18.09.2026 00:00 Uhr - 24:00 Uhr 19.09.2026 00:00 Uhr - 22:00 Uhr Der Abbau darf am 17.09.2026 nicht vor 18:00 Uhr erfolgen und muss am 19.09.2026 bis 22:00 Uhr abgeschlossen sein. Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Köln | 5.5 | Messe | GmbH | Kind + Jugend 2026, Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Kind Jugend 2026, Köln
04327 |  | BioSüd 2026, Augsburg | Messe Augsburg | 2026-09-27 | 2026-09-27 | 2026-09-20 | 2026-09-29 | Timetable Vorgez. Aufbau: Anlieferung: 23.09.2026 / 12.00 – 17.00 Uhr Materialanlieferung und Verteilung möglich Aufbau: 24.09.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr 25.09.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 25.09.2026 / 19.00 Uhr Fertigstellung Möbel: 25.09.2026 / 19.00 Uhr Restarbeiten mgl.: 26.09.2026 / 08.00 – 12.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 26.09.2026 / 12.00 – 18.30 Uhr / 4 Mann + Lorenz 27.09.2026 / 08.00 – ??.?? Uhr / 4 Mann + Lorenz (Ende muss mit Messeleitung vor Ort abgesprochen werden, theoretisch 11.00 Uhr) Abbau: 27.09.2026 / 17.00 - 23.00 Uhr 28.09.2026 / 07.30 – 15.00 Uhr Abholung: 28.09.2026 / 14.00 – 16.00 Uhr FIX Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Stapler muss vor Ort angemietet werden / Übernimmt in der Orga Matze Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Veranstalter / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: Blenden / evtl. Füllungen / Montage von Veranstalter-Bannern Leergut: je nachdem wie die Halle belegt ist, kann in der Halle eingelagert werden, muss aber evtl. ein Lager gebaut werden sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort Messe Augsburg, Halle 5 - 7, Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg | 0.5 | Messe | Service | BioSüd 2026, Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BioSüd 2026, Augsburg
04193 |  | EXPO REAL 2026, München | Messe München | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-09-28 | 2026-10-12 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 75 | Messe | GmbH | EXPO REAL 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\EXPO REAL 2026, München
04273 |  | VISION 2026, Stuttgart | Messe Stuttgart | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2026-09-27 | 2026-10-13 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: 02.10.2026 / 07:00 Uhr - 05.10.2026 / 20:00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 08.10.2026 / ab ca. 18:30 Uhr - 10.10.2026 / 20:00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Stuttgart | 3.5 | Messe | GmbH | VISION 2026, Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\VISION 2026, Stuttgart
04333 |  | Energie- und Baumesse 2026, Neu-Ulm | Ratiopharm Arena, Neu-Ulm | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 2026-10-01 | 2026-10-16 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 08.10.2026 / 08.30 Uhr Aufbau: 08.10.2026 / 09.00 – 15.00 Uhr Eigenbauer dürfen ab 12.00 Uhr starten Fertigstellung Standbau: 08.10.2026 / 15.30 Uhr Fertigstellung Möbel: 08.10.2026 / 15.30 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 08.10.2026 / - 17.00 Uhr (beim Veranstalter abmelden) Abbau: 11.10.2026 / 17.30 – 22.00Uhr Abholung: 11.10.2026 / 21.00Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Am Ende der Einfahrt ist rechts eine Schranke, notfalls muss da geklingelt werden. Dann links Richtung Ladehof fahren, da ist dann ein Tor, das geöffnet wird. Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt / Do. 08.10.2026, 08.00 Uhr Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm Do. 08.10.26, 08.30 Uhr / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: t.b.d. Leergut: kann vor Ort verbleiben sonstige Besonderheiten: Stapler vor Ort Veranstaltungsort: Ratiopharm Arena, Europastraße 25, 89231 Neu-Ulm | 0 | Messe | GmbH | Energie- und Baumesse 2026, Neu-Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Energie- und Baumesse 2026, Neu-Ulm
04330 |  | BioNord 2026, Hamburg | Messe Hamburg | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-03 | 2026-10-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: 07.10.2026 / 12.00 – 17.00 Uhr Materialanlieferung und Verteilung möglich Aufbau: 08.10.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr 09.10.2026 / 08.00 - 19.00 Uhr Fertigstellung Standbau: 09.10.2026 / 19.00 Uhr Fertigstellung Möbel: 09.10.2026 / 19.00 Uhr Restarbeiten mgl.: 10.10.2026 / 08.00 – 12.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): 10.10.2026 / 12.00 – 18.30 Uhr / 4 Mann + Lorenz 11.10.2026 / 08.00 – ??.?? Uhr / 4 Mann + Lorenz (Ende muss mit Messeleitung vor Ort abgesprochen werden, theoretisch 11.00 Uhr) Abbau: 11.10.2026 / 17.00 – 00.00 Uhr 12.10.2026 / 07.30 – 15.00 Uhr Abholung: 12.10.2026 / 14.00 – 16.00 Uhr FIX Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Stapler muss vor Ort angemietet werden / Übernimmt in der Orga Matze Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Veranstalter / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter Grafik: evtl. Blenden / evtl. Füllungen / Montage von Veranstalter-Bannern Leergut: je nachdem wie die Halle belegt ist, kann in der Halle eingelagert werden, muss aber evtl. ein Lager gebaut werden sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort Messe Hamburg, Halle B6., Bei den Kirchhöfen, 20355 Hamburg | 0.5 | Messe | Service | BioNord 2026, Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\BioNord 2026, Hamburg
03690 |  | EUHA-Kongress 2026, Hannover | Messe Hannover | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | Timetable Vorgez. Aufbau: 09.-11.10.2026 (nur nach Genehmigung (größenabhängig) und gegen Gebühr) Anlieferung: 09.10.2026 / ab 08.00 Uhr 2024 waren es 3 volle Sattelzüge Aufbau: 09.10.2026 / 08.00 – 20.00 Uhr Zusatzflächen & Veranstalter bezogene Bereiche 10.10.2026 / 08.00 – 20.00 Uhr Zusatzflächen & Veranstalter bezogene Bereiche 11.10.2026 / 08.00 – 20.00 Uhr Zusatzflächen & Veranstalter bezogene Bereiche / ggf. größere Messestände 12.10.2026 / 07.00 – 00.00 Uhr offizieller, allgemeiner Aufbau 13.10.2026 / 00.00 – 18.00 Uhr offizieller, allgemeiner Aufbau Fertigstellung Standbau: 13.10.2026 / 14.00 Uhr bis dahin sollte der Standbau aller Stände fertig sein Fertigstellung Möbel: 13.10.2026 / 16.00 Uhr bis dahin müssen alle Möbel verteilt sein Jourdienst (Zeit+Manpower). 14.10.2026 / 07.30 – 11.00 Uhr 2 Mann Abbau: 16.10.2026 / 14.00 – 15.00 Uhr Öffnung & Abbau aller Hallenabtrennungen – damit ab 14.30 Uhr das Leergut in den Innenbereich geliefert werden kann 16.10.2026 / 15.00 – 16.00 Uhr Aussteller aus der Halle lassen / offizieller, allgemeiner Aufbau / Rücktransport des Leerguts durch K+N 16.10.2026 / 16.00 – 00.00 Uhr offizieller, allgemeiner Abbau 17.10.2026 / 00.00 – 00.00 Uhr offizieller, allgemeiner Abbau 18.10.2026 / 00.00 – 18.00 Uhr offizieller, allgemeiner Abbau Abholung: 17.10.2026 / 11.00 – 12.00 Uhr 1 Sattelzug (primär Möbel) 18.10.2026 / 14.00 – 16.00 Uhr 2 Sattelzüge Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: bisher keine notwendig / bisher keine notwendig Anlieferung/Entladung: Anlieferung erfolgt über Tor Süd1/Ost 1 – danach weiter zu Halle 6 Einmessen: wird durch Messe Hannover erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm Fr. 09.10.2026 / Aufnahme und Entsorgung durch Rappenglitz – 2024 Entsorgung über Messe Hannover (gegen Gebühr) Grafik: Blenden & Füllungen durch Grafik Rappenglitz / Banner über H&D / vor Ort durch Würdemann Leergut: muss gegen Gebühr vor Ort eingelagert werden sonstige Besonderheiten: Stapler durch K+N Veranstaltungsort: Messe Hannover, Hermes Allee, 30521 Hannover Halle 6 & ICC | 1.5 | Messe | Service | EUHA-Kongress 2026, Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\EUHA-Kongress 2026, Hannover
04225 |  | Performance Days Oktober 2026, München |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 0 | Messe | GmbH | Performance Days Oktober 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Performance Days Oktober 2026, München
04012 |  | infotage FACHDENTAL Stuttgart 2026 | Messe Stuttgart | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-07 | 2026-10-22 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Stuttgart Flughafenstraße/Flughafen 70629 Stuttgart | 8.25 | Messe | Service | infotage FACHDENTAL Stuttgart 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\infotage FACHDENTAL Stuttgart 2026
04303 |  | Personalmesse 2026, MOC | MOC | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-13 | 2026-10-23 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: MOC | 0.5 | Messe | Service | Personalmesse 2026, MOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\Personalmesse 2026, MOC
04209 |  | The Munich Show/Mineralientage 2026, München | Messe München | 2026-10-22 | 2026-10-25 | 2026-10-15 | 2026-10-27 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München | 10.5833 | Messe | GmbH | The Munich Show/Mineralientage 2026, München | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\The Munich ShowMineralientage 2026, München
04014 |  | infotage FACHDENTAL Frankfurt 2026 | Messe Frankfurt | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-10-28 | 2026-11-12 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Frankfurt | 8.67 | Messe | Service | infotage FACHDENTAL Frankfurt 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen Service 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\infotage FACHDENTAL Frankfurt 2026
04336 |  | verliebt verlobt verheiratet 2026, Neu-Ulm | Ratiopharm Arena, Neu-Ulm | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-10-29 | 2026-11-13 | Timetable Vorgez. Aufbau: nein Anlieferung: Fr. 06.11.2026 Aufbau: Fr. 06.11.2026 / 07.30 – 13.00 Uhr Fertigstellung Standbau: Fr. 06.11.2026 / 13.00 Uhr Fertigstellung Möbel Fr. 06.11.2026 / 13.00 Uhr Jourdienst (Zeit+Manpower): bis jetzt nicht benötigt Abbau: Mo. 09.11.2026 / 08.00 – 12.00 Uhr Abholung: Mo. 09.11.2026, 12.00 Uhr Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: keine notwendig / keine notwendig Anlieferung/Entladung: Am Ende der Einfahrt ist rechts eine Schranke, notfalls muss da geklingelt werden. Dann links Richtung Ladehof fahren, da ist dann ein Tor, das geöffnet wird. Auf dem Plan steht die Telefonnummer vom Ansprechpartner/Messe – notfalls dort anrufen! Einmessen: wird durch Veranstalter erledigt Teppichverlegung/-entsorgung: Verlegung durch Stamm / Aufnahme und Entsorgung durch Veranstalter / Verlegung durch Stamm 07.30 bis 10.00 Uhr Grafik: t.b.d. Leergut: kann vor Ort verbleiben sonstige Besonderheiten: Stapler vor Ort Veranstaltungsort Ratiopharm Arena, Europastraße 25, 89231 Neu-Ulm | 1 | Messe | GmbH | verliebt verlobt verheiratet 2026, Neu-Ulm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\verliebt verlobt verheiratet 2026, Neu-Ulm
04195 |  | electronica 2026, München | Messe München | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 2026-11-03 | 2026-11-15 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München electronica und SEMICON doch als einzelne Projekte lt. Jan, da sonst Probleme mit MMG Provision, 16.10.2025 WJ | 0 | Messe | GmbH | electronica 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\electronica 2026, München
04196 |  | SEMICON Europa 2026, München | Messe München | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 2026-11-03 | 2026-11-15 | Timetable Vorgez. Aufbau: Aufbau: Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe München SEMICON und electronica doch zwei einzelne Projekte lt. Jan, da sonst Probleme mit MMG Provision, 16.10.25 WJ | 24.84 | Messe | GmbH | SEMICON Europa 2026, München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\SEMICON Europa 2026, München
04282 |  | SPS 2026, Nürnberg | Messe Nürnberg | 2026-11-24 | 2026-11-26 | 2026-11-15 | 2026-12-01 | Timetable Vorgez. Aufbau: 17.11.2026-18:11.2026 Aufbau: 19.11.2026-23.11.2026 Fertigstellung Standbau: Fertigstellung Möbel: Jourdienst(Zeit+Manpower): Abbau: 27.11.2026-29.11.2026 Organisatorisches Einfahrtsscheine/Ausweise: Anlieferung/Entladung: Einmessen: Teppichverlegung/-entsorgung: Grafik: Leergut: sonstige Besonderheiten: Veranstaltungsort: Messe Nürnberg | 0 | Messe | GmbH | SPS 2026, Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 Messe |  | Messen GmbH 2026 | C:\OneDrive\Max Rappenglitz GmbH\01projekte - Documents\01 Projekte\2026\SPS 2026, Nürnberg